## Sheet1
子系统 | 用户故事 | 功能 | 工作量（人/天） | 备注
安卓平板窗帘家居设计展示APP | 页面UI设计 | 对于APP的首页，扫描页面，图片展示页，公司介绍页面的UI进行设计 | 5
| 单机用户首次登陆密码验证 | 该功能实现APP安装到平板设备以后，首次登陆需要进行密码验证，防止APP被其他设备安装使用（统一安装密码验证） | 2
| 二维码规则设计 | 设计二维码编排的规则（包括卡头的系列二维码和每个款式的二维码信息设计，打印样式的设计） | 3
| 二维码打印工具的开发 | 尽量提供简易的二维码打印工具 | 5
| APP首页以及相关介绍页面的开发 | APP首页信息展示，相关的设置以及介绍功能 | 1
| 单机版APP程序本地数据存储功能 | 开发相关的算法，存储每一个系列款式相关的数据结构，提供给扫描展现使用 | 6
| 二维码扫描功能 | 实现二维码识别扫描 | 4
| 相关的图片信息分类展示功能 | 提供图片展示，色卡切换，图片翻页，回到主页面等相关功能 | 7
33
按照目前软件公司的一般价格为33*2000=66000
个人软件开发服务一般价格33*1400=46200
二维码便捷打印工具不开发28*1400=39200
开发期间需要一台华为平板电脑+一台TSC打印设备（淘宝价格约3200）
因为是单机版本的展示APP系统，和网络版本的实现方式会有比较大的区别，现对于单机版的APP进行重新的功能评估。 1.评估过程会增加美工设计的一个评估，对于APP的UI，展示页面的样式进行评估 2.需要新增本地二维码编排规则的设计，原来可以使用服务器自动生成二维码进行打印，现在需要本地编写规则 备注：开发过程需要一台平板电脑设备+TSC的打印设备需要在开发前进行购买，方便开发调试